## Risk Register
NovaTech Solutions: Risk reyestri (ISO/IEC 27001:2022, bənd 6.1.2)
Göy mətnli xanalar (E, F, L, M və mətn sütunları) sizin daxil etdiyiniz məlumatdır. Bal, Səviyyə və qalıq hesablamaları avtomatikdir. Yeni risk əlavə etmək üçün növbəti boş sətri doldurun (maksimum 30 sətir).
Formula: Bal = Ehtimal × Təsir. 1-4 Aşağı, 5-9 Orta, 10-16 Yüksək, 17-25 Kritik. Qalıq risk (L-O) Faza 8-də, nəzarətlər tətbiq olunandan sonra doldurulur.
ID | Aktiv | Təhdid | Zəiflik | Ehtimal (1-5) | Təsir (1-5) | Bal | Səviyyə | Müalicə | Nəzarət (Annex A) | Faza | Qalıq ehtimal | Qalıq təsir | Qalıq bal | Qalıq səviyyə
R01 | A04 AWS hesabı və IAM | Hesabın ələ keçirilməsi | MFA yoxdur, zəif parollar | 4 | 5 | 20 | Kritik | Azaltmaq | 5.17, 8.5, 8.2 | 4
R02 | A01 Müştəri məlumatları | Təsadüfən açıq saxlanma | Səhv konfiqurasiya olunmuş S3 | 3 | 5 | 15 | Yüksək | Azaltmaq | 8.3, 5.23, 8.9 | 3, 4
R03 | A01 Müştəri məlumatları | Məlumatın oğurlanması | Saxlama zamanı şifrələmə yoxdur | 3 | 4 | 12 | Yüksək | Azaltmaq | 8.24 | 6, 7
R04 | A03 Veb server | Brute-force hücumu | SSH hamıya açıqdır (0.0.0.0/0) | 4 | 4 | 16 | Yüksək | Azaltmaq | 8.20, 8.22 | 4
R05 | A07 Loqlar | Hücumun aşkarlanmaması | Mərkəzləşdirilmiş loqlama yoxdur | 4 | 4 | 16 | Yüksək | Azaltmaq | 8.15, 8.16 | 5
R06 | A02 Mənbə kodu | Gizli məlumatın sızması | Kodda sərt yazılmış açarlar | 4 | 4 | 16 | Yüksək | Azaltmaq | 8.4, 8.28, 5.17 | 5
R07 | A05 Kriptoqrafik açarlar | Açarın itirilməsi və ya sui-istifadə | Açar siyasəti və rotasiya yoxdur | 2 | 5 | 10 | Yüksək | Azaltmaq | 8.24, 5.18 | 7
R08 | A08 Ehtiyat nüsxələr | Məlumatın bərpa edilməməsi | Ehtiyat nüsxə yoxdur və ya qorunmur | 3 | 4 | 12 | Yüksək | Azaltmaq | 8.13 | 4
R09 | A04 IAM identifikasiyaları | İmtiyazların sui-istifadəsi | Həddən artıq geniş icazələr | 3 | 4 | 12 | Yüksək | Azaltmaq | 5.18, 8.2 | 4
R10 | A03 Veb server | Zəifliklərin istismarı | Yenilənməmiş proqram təminatı | 3 | 4 | 12 | Yüksək | Azaltmaq | 8.8 | 8
R11 | A06 TLS sertifikatları | Açarın oğurlanması və ya müddətin bitməsi | Sertifikat idarəsi yoxdur | 2 | 4 | 8 | Orta | Azaltmaq | 8.24 | 7
R12 | A04 AWS hesabı | Açar sızması ilə kriptomaynınq | Billing xəbərdarlığı və monitorinq yoxdur | 3 | 3 | 9 | Orta | Azaltmaq | 8.16 | 0, 5
R13 | A09 Noutbuklar | İtirilmə və ya oğurlanma | Disk şifrələməsi yoxdur | 3 | 3 | 9 | Orta | Azaltmaq | 8.1 | 9
R14 | A10 HR məlumatları | E-poçtla təsadüfən göndərmə | Məlumat sızması nəzarəti yoxdur | 2 | 4 | 8 | Orta | Azaltmaq | 8.12, 6.3 | 9
R15 | A03 Veb server | AWS xidmətinin dayanması | Tək nöqtəli arxitektura | 2 | 3 | 6 | Orta | Qəbul etmək | 5.30 | 9

## Risk Matrix
5×5 risk matrisi: İLKİN (müalicədən əvvəl)
Ehtimal ↓ / Təsir → | 1 Cüzi | 2 Kiçik | 3 Orta | 4 Ciddi | 5 Kritik
5 Çox yüksək
4 Yüksək |  |  |  | R04, R05, R06 | R01
3 Orta |  |  | R12, R13 | R03, R08, R09, R10 | R02
2 Aşağı |  |  | R15 | R11, R14 | R07
1 Çox aşağı
5×5 risk matrisi: QALIQ (müalicədən sonra, Faza 8-də doldurulur)
Ehtimal ↓ / Təsir → | 1 Cüzi | 2 Kiçik | 3 Orta | 4 Ciddi | 5 Kritik
5 Çox yüksək
4 Yüksək
3 Orta
2 Aşağı
1 Çox aşağı
Rəng izahı
1-4 Aşağı: qəbul edilə bilər
5-9 Orta: izlənir, planlı müalicə
10-16 Yüksək: müalicə məcburidir
17-25 Kritik: dərhal müalicə
Matris xanaları 'Risk Register' vərəqindəki Ehtimal və Təsir dəyərlərindən avtomatik doldurulur. Xana rəngi mövqeyə görə sabitdir (Ehtimal × Təsir).

## Metodologiya
Risk qiymətləndirmə metodologiyası
Ehtimal şkalası
Bal | Səviyyə | Təsvir
1 | Çox aşağı | İldə 1-dən az baş verə bilər
2 | Aşağı | İldə 1 dəfə
3 | Orta | Ayda 1 dəfə
4 | Yüksək | Həftədə 1 dəfə
5 | Çox yüksək | Gündəlik və ya davamlı
Təsir şkalası
Bal | Səviyyə | Təsvir
1 | Cüzi | Əhəmiyyətli zərər yoxdur
2 | Kiçik | Qısamüddətli iş pozulması
3 | Orta | Maliyyə itkisi və ya müştəri şikayəti
4 | Ciddi | Məlumat sızması, hüquqi nəticələr
5 | Kritik | Biznesin dayanması, ciddi reputasiya itkisi
Risk səviyyələri
Bal | Səviyyə | Qərar
1-4 | Aşağı | Qəbul edilə bilər
5-9 | Orta | İzlənir, planlı müalicə
10-16 | Yüksək | Müalicə məcburidir
17-25 | Kritik | Dərhal müalicə
Müalicə seçimləri
Seçim | Təsvir
Azaltmaq | Nəzarət tətbiq etmək
Qəbul etmək | Rəhbərlik tərəfindən əsaslandırılmış qəbul
Köçürmək | Sığorta və ya üçüncü tərəf
Qaçmaq | Fəaliyyəti dayandırmaq